## Rendimientos APU Boyacá
RENDIMIENTOS APU BOYACÁ
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | TIPO DE CUADRILLA | CONSUMO DE LA CUADRILLA APUS BOYACÁ (JR/UND) | Nº DE CUADRILLAS | Nº DE MÁQUINAS | EQUIPO QUE MARCA EL RENDIMIENTO | CONSUMO DE MAQUINARIA (JR/UND) | RENDIMIENTO CUADRILLA (UND/JR) | RENDIMIENTO MAQUINARÍA (UND/JR) | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD(JR) | DURACIÓN ESTIMADA (DÍAS) | Valores item
1 | Zapatas | [12 empty] | #REF!
1.1 | Excavación mecánica | m³ | 58.8 |  |  |  | 1 | RETROEXCAVADORA | 0.031 |  | 32.2581 | 1.8228 | 2 | #REF!
1.2 | Excavación manual de material heterogeneo | m³ | 58.8 | Tipo 9 | 0.06 | 1 |  |  |  | 16.6667 |  | 3.528 | 4 | #REF!
1.3 | Concreto de limpieza de 14.5 MPa (mezclado en obra) | m² | 29.4 | Tipo 6 | 0.015 | 1 |  |  |  | 66.6667 |  | 0.441 | 1 | #REF!
1.4 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 21.8 | Tipo 8 | 0.032 | 1 |  |  |  | 31.25 |  | 0.6976 | 1 | #REF!
1.5 | Ubicación de testeros de borde | m² | 5.95 | Tipo 9 | 0.0015 | 1 |  |  |  | 666.6667 |  | 0.008925 | 1 | #REF!
1.6 | Fundida de zapatas en concreto de 21 Mpa | m³ | 14.7 | Tipo 9 | 0.18 | 1 |  |  |  | 5.5556 |  | 2.646 | 3 | #REF!
2 | Vigas de Cimentación | [12 empty] | #REF!
2.1 | Excavación mecánica | m³ | 28 |  |  |  | 1 | RETROEXCAVADORA | 0.031 |  | 32.2581 | 0.868 | 1
2.2 | Excavación manual de material heterogeneo | m³ | 28 | Tipo 6 | 0.13 | 1 |  |  |  | 7.6923 |  | 3.64 | 4
2.3 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 6.6 | Tipo 5 | 0.096 | 1 |  |  |  | 10.4167 |  | 0.6336 | 1
2.4 | Ubicación de formaleta | m² | 13.2 | Tipo 5 | 0.0044 | 1 |  |  |  | 227.2727 |  | 0.05808 | 1
2.5 | Fundida de vigas de cimentación en concreto de 21 MPa | m³ | 6.6 | Tipo 8 | 0.148 | 1 |  |  |  | 6.7568 |  | 0.9768 | 1
3 | Columnas
3.1 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 0.68 | Tipo 4 | 0.19 | 1 |  |  |  | 5.2632 |  | 0.1292 | 1
3.2 | Ubicación de formaleta y fundida de columnas en concreto de 28 MPa (mezclado en obra) | m³ | 0.68 | Tipo 6 | 0.405 | 1 |  |  |  | 2.4691 |  | 0.2754 | 1
4 | Muros Pantalla
4.1 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 12.4 | Tipo 7 | 0.09 | 1 |  |  |  | 11.1111 |  | 1.116 | 2
4.2 | Ubicación de formaleta y fundida de muros pantalla en concreto premezclado de 28 MPa | m³ | 12.4 | Tipo 9 | 0.25 | 1 |  |  |  | 4 |  | 3.1 | 4
5 | Cajas de Inspección
5.1 | Excavación manual | m³ | 0.9 | Tipo 4 | 0.4 | 1 |  |  |  | 2.5 |  | 0.36 | 1
5.2 | Concreto de limpieza de 14.5 MPa (mezclado en obra), armado de caja en ladrillo y pañete | m² | 1 | Tipo 10 | 0.44 | 1 |  |  |  | 2.2727 |  | 0.44 | 1
6 | Tanque subterraneo
6.1 | Excavación manual | m³ | 7 | Tipo 5 | 0.2 | 1 |  |  |  | 5 |  | 1.4 | 2
6.2 | Concreto de limpieza de 14.5 MPa (mezclado en obra) | m² | 5.3 | Tipo 6 | 0.015 | 1 |  |  |  | 66.6667 |  | 0.0795 | 1
6.3 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 2.6 | Tipo 3 | 0.048 | 1 |  |  |  | 20.8333 |  | 0.1248 | 1
6.4 | Ubicación de formaleta y fundida de tanque subterraneo en concreto premezclado de 21 MPa | m³ | 2.6 | Tipo 11 | 0.45 | 1 |  |  |  | 2.2222 |  | 1.17 | 2
7 | Placa de contrapiso
7.1 | Ubicación de refuerzo (malla electrosoldada) | m² | 252 | Tipo 1 | 0.00013 | 1 |  |  |  | 7692.3077 |  | 0.03276 | 1
7.2 | Ubicación de testeros de borde | m² | 3.79 | Tipo 5 | 0.0044 | 1 |  |  |  | 227.2727 |  | 0.016676 | 1
7.3 | Ubicación de tabla para dilataciones y fundida en concreto premezclado de 21 MPa | m² | 252 | Tipo 12 | 0.019 | 1 |  |  |  | 52.6316 |  | 4.788 | 5
8 | Placa de entrepiso
8.1 | Ubicación de testeros de borde | m² | 33.31 | Tipo 5 | 0.0044 | 1 |  |  |  | 227.2727 |  | 0.14656 | 1
8.2 | Ubicación de formaleta, armado de acero y fundida de placa de entrepiso en concreto de 24.5 MPa | m² | 288.3 | Tipo 12 | 0.072 | 1 |  |  |  | 13.8889 |  | 20.7576 | 21

## Rendimientos valores obra
RENDIMIENTOS EN OBRA PROYECTO SANTORINI
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | TIPO DE CUADRILLA | CONSUMO EN OBRA DE LA CUADRILLA (JR/UND) | Nº DE CUADRILLAS | Nº DE MÁQUINAS | EQUIPO QUE MARCA EL RENDIMIENTO | CONSUMO DE MAQUINARIA (JR/UND) | RENDIMIENTO CUADRILLA (UND/JR) | RENDIMIENTO MAQUINARÍA (UND/JR) | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD(JR) | DURACIÓN ESTIMADA (DÍAS) | Valores item
1 | Zapatas | [12 empty] | #REF!
1.1 | Excavación mecánica | m³ | 58.8 |  |  |  | 1 | RETROEXCAVADORA | 0.038 |  | 26.3158 | 2.2344 | 3 | #REF!
1.2 | Excavación manual de material heterogeneo | m³ | 58.8 | Tipo 9 | 0.09 | 1 |  |  |  | 11.1111 |  | 5.292 | 6 | #REF!
1.3 | Concreto de limpieza de 14.5 MPa E=0.05 m (mezclado en obra) | m² | 29.4 | Tipo 6 | 0.017 | 1 |  |  |  | 58.8235 |  | 0.4998 | 1 | #REF!
1.4 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 21.8 | Tipo 8 | 0.04 | 1 |  |  |  | 25 |  | 0.872 | 1 | #REF!
1.5 | Ubicación de testeros de borde | m² | 5.95 | Tipo 9 | 0.0032 | 1 |  |  |  | 312.5 |  | 0.01904 | 1 | #REF!
1.6 | Fundida de zapatas en concreto de 21 Mpa (mezclado en obra) | m³ | 14.7 | Tipo 9 | 0.21 | 1 |  |  |  | 4.7619 |  | 3.087 | 4 | #REF!
2 | Vigas de Cimentación | [12 empty] | #REF!
2.1 | Excavación mecánica | m³ | 28 |  |  |  | 1 | RETROEXCAVADORA | 0.038 |  | 26.3158 | 1.064 | 2
2.2 | Excavación manual de material heterogeneo | m³ | 28 | Tipo 6 | 0.18 | 1 |  |  |  | 5.5556 |  | 5.04 | 6
2.3 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 6.6 | Tipo 5 | 0.12 | 1 |  |  |  | 8.3333 |  | 0.792 | 1
2.4 | Ubicación de testeros de borde | m² | 13.2 | Tipo 5 | 0.0096 | 1 |  |  |  | 104.1667 |  | 0.12672 | 1
2.5 | Fundida de vigas de cim. en concreto de 21 MPa (mezclado en obra) | m³ | 6.6 | Tipo 8 | 0.16 | 1 |  |  |  | 6.25 |  | 1.056 | 2
3 | Columnas
3.1 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 0.68 | Tipo 4 | 0.24 | 1 |  |  |  | 4.1667 |  | 0.1632 | 1
3.2 | Ubicación de formaleta | m² | 2.85 | Tipo 5 | 0.28 | 1 |  |  |  | 3.5714 |  | 0.798 | 1
3.3 | Fundida de columnas en concreto de 28 MPa (mezclado en obra) | m³ | 0.68 | Tipo 6 | 0.26 | 1 |  |  |  | 3.8462 |  | 0.1768 | 1
4 | Muros Pantalla
4.1 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 12.4 | Tipo 7 | 0.12 | 1 |  |  |  | 8.3333 |  | 1.488 | 2
4.2 | Ubicación de formaleta | m² | 18.63 | Tipo 8 | 0.185 | 1 |  |  |  | 5.4054 |  | 3.4465 | 4
4.3 | Fundida de muros pantalla en concreto de 28 MPa (mezclado en obra) | m³ | 12.4 | Tipo 9 | 0.13 | 1 |  |  |  | 7.6923 |  | 1.612 | 2
4.4 | Fundida de muros pantalla en concreto premezclado de 28 MPa | m³ | 12.4 | Tipo 9 | 0.0806 | 1 |  |  |  | 12.4069 |  | 0.99944 | 1
5 | Cajas de Inspección
5.1 | Excavación manual | m³ | 0.9 | Tipo 4 | 0.54 | 1 |  |  |  | 1.8519 |  | 0.486 | 1
5.2 | Concreto de limpieza de 14.5 MPa E=0.05 m (mezclado en obra) | m² | 1 | Tipo 10 | 0.051 | 1 |  |  |  | 19.6078 |  | 0.051 | 1
5.3 | Armado de caja en ladrillo | m² | 3.2 | Tipo 10 | 0.13 | 1 |  |  |  | 7.6923 |  | 0.416 | 1
5.4 | Pañete | m² | 3.2 | Tipo 10 | 0.28 | 1 |  |  |  | 3.5714 |  | 0.896 | 1
6 | Tanque subterraneo
6.1 | Excavación manual | m³ | 7 | Tipo 5 | 0.27 | 1 |  |  |  | 3.7037 |  | 1.89 | 2
6.2 | Concreto de limpieza de 14.5 MPa E=0.05 m (mezclado en obra) | m² | 5.3 | Tipo 6 | 0.017 | 1 |  |  |  | 58.8235 |  | 0.0901 | 1
6.3 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 2.6 | Tipo 3 | 0.064 | 1 |  |  |  | 15.625 |  | 0.1664 | 1
6.4 | Ubicación de formaleta | m² | 8.8 | Tipo 2 | 0.22 | 1 |  |  |  | 4.5455 |  | 1.936 | 2
6.5 | Fundida de tanque subterraneo en concreto premezclado de 21 MPa | m³ | 2.6 | Tipo 11 | 0.024 | 1 |  |  |  | 41.6667 |  | 0.0624 | 1
7 | Placa de contrapiso
7.1 | Relleno con recebo | m³ | 211.5 | Tipo 4 |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
7.1 | Ubicación de refuerzo (malla electrosoldada 5mm) | m² | 252 | Tipo 1 | 0.00021 | 1 |  |  |  | 4761.9048 |  | 0.05292 | 1
7.2 | Ubicación de testeros de borde | m² | 3.79 | Tipo 5 | 0.0096 | 1 |  |  |  | 104.1667 |  | 0.036384 | 1
7.4 | Ubicación de tabla para dilataciones y fundida en concreto premezclado de 21 MPa | m² | 252 | Tipo 12 | 0.0208 | 1 |  |  |  | 48.0769 |  | 5.2416 | 6
8 | Placa de entrepiso
8.1 | Ubicación de formaleta | m² | 288.3 | Tipo 1 | 0.031 | 1 |  |  |  | 32.2581 |  | 8.9373 | 9
8.2 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m² | 288.3 | Tipo 1 | 0.048 | 1 |  |  |  | 20.8333 |  | 13.8384 | 14
8.3 | Ubicación de testeros de borde | m² | 33.31 | Tipo 5 | 0.0096 | 1 |  |  |  | 104.1667 |  | 0.31978 | 1
8.3 | Fundida de placa de entrepiso en concreto premezclado de 24.5 MPa | m² | 288.3 | Tipo 12 | 0.0048 | 1 |  |  |  | 208.3333 |  | 1.3838 | 2

## Cuadrillas
CUADRILLA | MAESTRO | OFICIAL | AYUDANTE AVANZADO | AYUDANTE GENERAL | TOTAL
Tipo 1 | 1 |  |  | 3 | 4
Tipo 2 | 1 |  |  | 1 | 2
Tipo 3 | 1 |  |  | 2 | 3
Tipo 4 |  |  |  | 1 | 1
Tipo 5 |  |  |  | 2 | 2
Tipo 6 |  |  |  | 3 | 3
Tipo 7 |  |  | 1 | 1 | 2
Tipo 8 | 1 |  |  | 4 | 5
Tipo 9 | 1 |  |  | 5 | 6
Tipo 10 | 1 |  |  |  | 1
Tipo 11 |  | 1 |  |  | 1
Tipo 12 |  | 2 |  | 3 | 5

## Confrontación de Información
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | TIPO DE CUADRILLA | CONSUMO DE MANO DE OBRA |  | RENDIMIENTO |  | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | DURACIÓN ESTIMADA
[5 empty] | REAL (JR/UND) | TEÓRICO (JR/UND) | REAL (UND/JR) | TEÓRICO (UND/JR) | REAL (JR) | TEÓRICA (JR) | REAL DEL ITEM (DÍAS) | TEÓRICA DEL ITEM (DÍAS) | DURACIÓN REAL DEL ITEM (DÍAS) | DURACIÓN TEÓRICA DEL ITEM (DÍAS) | ITEM | DESCRIPCIÓN | CONSUMO REAL (JR/UND) | CONSUMO TEÓRICO (JR/UND)
1 | Zapatas | [11 empty] | 10 | 8 | 1 | Zapatas | 0.066367 | 0.05325
1.1 | Excavación mecánica | m³ | 58.8 |  | 0.038 | 0.031 | 26.3158 | 32.2581 | 2.2344 | 1.8228 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | Vigas de Cimentación | 0.10152 | 0.08188
1.2 | Excavación manual de material heterogeneo | m³ | 58.8 | Tipo 9 | 0.09 | 0.06 | 11.1111 | 16.6667 | 5.292 | 3.528 |  |  | 1 | 1 | 3 | Columnas | 0.345 | 0.2975
1.3 | Concreto de limpieza de 14.5 MPa E=0.05 m (mezclado en obra) | m² | 29.4 | Tipo 6 | 0.017 | 0.015 | 58.8235 | 66.6667 | 0.4998 | 0.441 |  |  | 6 | 6 | 4 | Muros Pantalla | 0.23 | 0.205
1.4 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 21.8 | Tipo 8 | 0.04 | 0.032 | 25 | 31.25 | 0.872 | 0.6976 |  |  | 1 | 1 | 5 | Cajas de Inspección | 0.5005 | 0.42
1.5 | Ubicación de testeros de borde | m² | 5.95 | Tipo 9 | 0.0032 | 0.0015 | 312.5 | 666.6667 | 0.01904 | 0.008925 |  |  | 4 | 3 | 6 | Tanque subterraneo | 0.20375 | 0.17825
1.6 | Fundida de zapatas en concreto de 21 Mpa (mezclado en obra) | m³ | 14.7 | Tipo 9 | 0.21 | 0.18 | 4.7619 | 5.5556 | 3.087 | 2.646 |  |  | 6 | 5 | 7 | Placa de contrapiso | 0.010203 | 0.0078433
2 | Vigas de Cimentación | [11 empty] | 22 | 21 | 8 | Placa de entrepiso | 0.0423 | 0.0382
2.1 | Excavación mecánica | m³ | 28 |  | 0.038 | 0.031 | 26.3158 | 32.2581 | 1.064 | 0.868 | 8 | 6
2.2 | Excavación manual de material heterogeneo | m³ | 28 | Tipo 6 | 0.18 | 0.13 | 5.5556 | 7.6923 | 5.04 | 3.64
2.3 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 6.6 | Tipo 5 | 0.12 | 0.096 | 8.3333 | 10.4167 | 0.792 | 0.6336
2.4 | Ubicación de testeros de borde | m² | 13.2 | Tipo 5 | 0.0096 | 0.0044 | 104.1667 | 227.2727 | 0.12672 | 0.05808
2.5 | Fundida de vigas de cim. en concreto de 21 MPa (mezclado en obra) | m³ | 6.6 | Tipo 8 | 0.16 | 0.148 | 6.25 | 6.7568 | 1.056 | 0.9768
3 | Columnas
3.1 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 0.68 | Tipo 4 | 0.24 | 0.19 | 4.1667 | 5.2632 | 0.1632 | 0.1292 | 1 | 1
3.2 | Ubicación de formaleta y fundida de columnas en concreto de 28 MPa (mezclado en obra) | m³ | 0.68 | Tipo 6 | 0.45 | 0.405 | 2.2222 | 2.4691 | 0.306 | 0.2754
4 | Muros Pantalla
4.1 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 12.4 | Tipo 7 | 0.19 | 0.16 | 5.2632 | 6.25 | 2.356 | 1.984 | 6 | 6
4.2 | Ubicación de formaleta y fundida de muros pantalla en concreto premezclado de 28 MPa | m³ | 12.4 | Tipo 9 | 0.27 | 0.25 | 3.7037 | 4 | 3.348 | 3.1
5 | Cajas de Inspección
5.1 | Excavación manual | m³ | 0.9 | Tipo 4 | 0.54 | 0.4 | 1.8519 | 2.5 | 0.486 | 0.36 | 1 | 1
5.2 | Concreto de limpieza de 14.5 MPa (mezclado en obra), armado de caja en ladrillo y pañete | m² | 1 | Tipo 10 | 0.461 | 0.44 | 2.1692 | 2.2727 | 0.461 | 0.44
6 | Tanque subterraneo
6.1 | Excavación manual | m³ | 7 | Tipo 5 | 0.27 | 0.2 | 3.7037 | 5 | 1.89 | 1.4 | 4 | 3
6.2 | Concreto de limpieza de 14.5 MPa E=0.05 m (mezclado en obra) | m² | 5.3 | Tipo 6 | 0.017 | 0.015 | 58.8235 | 66.6667 | 0.0901 | 0.0795
6.3 | Armado de acero de refuerzo (fy 420 Mpa) | m³ | 2.6 | Tipo 3 | 0.064 | 0.048 | 15.625 | 20.8333 | 0.1664 | 0.1248
6.4 | Ubicación de formaleta y fundida de tanque subterraneo en concreto premezclado de 21 MPa | m³ | 2.6 | Tipo 11 | 0.464 | 0.45 | 2.1552 | 2.2222 | 1.2064 | 1.17
7 | Placa de contrapiso
7.1 | Ubicación de refuerzo (malla electrosoldada 5mm) | m² | 252 | Tipo 1 | 0.00021 | 0.00013 | 4761.9048 | 7692.3077 | 0.05292 | 0.03276 | 6 | 5
7.2 | Ubicación de testeros de borde | m² | 3.79 | Tipo 5 | 0.0096 | 0.0044 | 104.1667 | 227.2727 | 0.036384 | 0.016676
7.3 | Ubicación de tabla para dilataciones y fundida en concreto premezclado de 21 MPa | m² | 252 | Tipo 12 | 0.0208 | 0.019 | 48.0769 | 52.6316 | 5.2416 | 4.788
8 | Placa de entrepiso
8.1 | Ubicación de testeros de borde | m² | 33.31 | Tipo 5 | 0.0096 | 0.0044 | 104.1667 | 227.2727 | 0.31978 | 0.14656 | 22 | 21
8.2 | Ubicación de formaleta, armado de acero y fundida de placa de entrepiso en concreto de 24.5 MPa | m² | 288.3 | Tipo 12 | 0.075 | 0.072 | 13.3333 | 13.8889 | 21.6225 | 20.7576
[9 empty] | 9.7698 | 7.3215 | 133.44 | 33.44
[9 empty] | 7.0147 | 5.3085 | 132.1418 | 32.1418
[9 empty] | 0.4692 | 0.4046 | 115.9664 | 15.9664
[9 empty] | 5.704 | 5.084 | 112.1951 | 12.1951
[9 empty] | 0.947 | 0.8 | 118.375 | 18.375
[9 empty] | 3.3529 | 2.7743 | 120.8557 | 20.8557
[9 empty] | 5.3309 | 4.8374 | 110.201 | 10.201
[9 empty] | 21.9423 | 20.9042 | 104.9661 | 4.9661
18.5176

## Gráfica Duración Actividades
ITEM | DESCRIPCIÓN | DURACIÓN ESTIMADA REAL | DURACIÓN ESTIMADA TEÓRICA
1 | Zapatas | 10 | 8
2 | Vigas de Cimentación | 8 | 6
3 | Columnas | 1 | 1
4 | Muros Pantalla | 6 | 6
5 | Cajas de Inspección | 1 | 1
6 | Tanque subterraneo | 4 | 3
7 | Placa de contrapiso | 6 | 5
8 | Placa de entrepiso | 22 | 21

## Comparación Consumo en Zapatas
ITEM 1 | DESCRIPCIÓN | CONSUMO REAL DE LA CUADRILLA (JR/UND) | CONSUMO TEÓRICO CUADRILLA (JR/UND)
1 | Zapatas
1.1 | Excavación mecánica | 0.038 | 0.031
1.2 | Excavación manual | 0.09 | 0.06
1.3 | Concreto de limpieza | 0.017 | 0.015
1.4 | Armado de acero | 0.04 | 0.032
1.5 | Ubicación de testeros | 0.0032 | 0.0015
1.6 | Fundida de zapatas | 0.21 | 0.18
ITEM 2 | DESCRIPCIÓN | RENDIMIENTO REAL DE LA CUADRILLA (JORNAL/UND) | RENDIMIENTO TEÓRICO CUADRILLA (JORNAL/UND)
2 | Vigas de Cimentación
2.1 | Excavación mecánica | 0.038 | 0.031
2.2 | Excavación manual | 0.18 | 0.13
2.3 | Armado de acero de refuerzo | 0.12 | 0.096
2.4 | Ubicación de testeros | 0.0096 | 0.0044
2.5 | Fundida de vigas | 0.16 | 0.148
ITEM 3 | DESCRIPCIÓN | RENDIMIENTO REAL DE LA CUADRILLA (JORNAL/UND) | RENDIMIENTO TEÓRICO CUADRILLA (JORNAL/UND)
3 | Columnas
3.1 | Armado de acero | 0.24 | 0.19
3.2 | Ubicación de formaleta y fundida | 0.45 | 0.405
ITEM 4 | DESCRIPCIÓN | RENDIMIENTO REAL DE LA CUADRILLA (JORNAL/UND) | RENDIMIENTO TEÓRICO CUADRILLA (JORNAL/UND)
4 | Muros Pantalla
4.1 | Armado de acero | 0.19 | 0.16
4.2 | Ubicación de formaleta y fundida | 0.27 | 0.25
ITEM 5 | DESCRIPCIÓN | RENDIMIENTO REAL DE LA CUADRILLA (JORNAL/UND) | RENDIMIENTO TEÓRICO CUADRILLA (JORNAL/UND)
5 | Cajas de Inspección
5.1 | Excavación manual | 0.54 | 0.4
5.2 | Concreto de limpieza | 0.461 | 0.44
ITEM 6 | DESCRIPCIÓN | RENDIMIENTO REAL DE LA CUADRILLA (JORNAL/UND) | RENDIMIENTO TEÓRICO CUADRILLA (JORNAL/UND)
6 | Tanque subterraneo
6.1 | Excavación manual | 0.27 | 0.2
6.2 | Concreto de limpieza | 0.017 | 0.015
6.3 | Armado de acero | 0.064 | 0.048
6.4 | Ubicación de formaleta y fundida | 0.464 | 0.45
ITEM 7 | DESCRIPCIÓN | RENDIMIENTO REAL DE LA CUADRILLA (JORNAL/UND) | RENDIMIENTO TEÓRICO CUADRILLA (JORNAL/UND)
7 | Placa de contrapiso
7.1 | Ubicación de malla electrosoldada | 0.00021 | 0.00013
7.2 | Ubicación de testeros de borde | 0.0096 | 0.0044
7.3 | Ubicación de tabla para dilataciones y fundida | 0.0208 | 0.019
ITEM 8 | DESCRIPCIÓN | RENDIMIENTO REAL DE LA CUADRILLA (JORNAL/UND) | RENDIMIENTO TEÓRICO CUADRILLA (JORNAL/UND)
8 | Placa de entrepiso
8.1 | Ubicación de testeros | 0.0096 | 0.0044
8.2 | Ubicación de formaleta, armado de acero y fundida | 0.075 | 0.072